## fiches
Nom + description action | Moyens/Résultats | Axe d’action | Levier d’action | Acteurs | Coordinateurs | Timing |  | Budget Acteurs | Budget Coordinateur |  |  |  | Part de l’effort
[10 empty] | Économie d’énergie | Production EnR | Réduction tCO2
[6 empty] | Début | Fin | € | € | MWh/a | MWh/a | tCO2/a | tCO2
Primes communales "Energie" - isolation (murs, sols, toiture, châssis) - Achat de chauffe-eau solaire - Achat de panneaux photovoltaïques - réalisation d'audit énergétique - construction de maisons passives ou basse énergie |  | Efficience énergétique/EnR | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2007 |  |  | ± 8000 /an | / | / | /
P.A.P.E. |  | Effiecience énergétique | Sensibilisation | CPAS | CPAS | 2014 | 2016 |  | 6503 | / | / | /
Ville de Chièvres
Programme de réduction des puissances et économies d'énergie de l'éclairage public - rééquipement de luminaires existants (- de 20 ans) - Remplacement de luminaires grands consommateurs (+ de 20 ans) |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2016 |  | 30 733 | 96.751 | / | 11.32
Remplacement des luminaires HGHP |  | Efficience énergétique | Financement | ORES | ORES | 2014 | 2018 |  | ? | 9.762 | / | 1.142
Optimisation de la puissance des lampes de l'éclairage public (éviter le sur et sous-éclairement) Hypothèse d'ORES : 20 % de réduction des consommations |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2017 | 2020 |  | ? | 123.3 | / | 14.42
Ecole communale de Chièvres - Isolation du plafond des caves - Isolation de la toiture de l'aile primaire - Isolation des combles de l'aile maternelle - Pose d'une ventilation mécanique contrôlée Subside Ureba Exceptionnel 2013 |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2017 |  | 181 474 (144 307,7 de subsides) | ? | / | 3,24 (ventilation mécanique contrôlée?)
Ecole communale de Huissignies - Isolation du plancher des combles - Isolation des murs du réfectoire - Isolation du plancher des combles du réfectoire Subside Ureba Exceptionnel 2013 |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2017 |  | 47 408 (39 677,4 de subsides) | ? | / | 2.88
Ecole communale de Vaudignies - Installation d'une unité de cogénération - Isolation du réfectoire - Isolation des murs du hall sportif - Pose d'une chaudière à condensation dans le hall sportif Subside Ureba Exceptionnel 2013 |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2017 |  | 122 661 (96 236,2 de subsides) | ? | / | 2.06
Ecole communale de Vaudignies Isolation du plancher des combles |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2015 | 2015 |  | 2000 | ? | / | 1.08
Ecole communale de Ladeuze Pose d'une ventilation mécanique contrôlée Subside Ureba Exceptionnel 2013 |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2017 |  | 12 785 (10 228 de subsides) | ? | / | ?
Hôtel de Ville - Isolation des combles - Installation d'une chaudière à condensation Subside Ureba Exceptionnel 2013 |  | Efficience énergétique | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2014 | 2017 |  | 21 362 (16 826,7 de subsides) | ? | / | 1.39
Réduction de 10 % des consommations du chauffage dans les bâtiments communaux (14) |  | Efficience énergétique | Sensibilisation | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2017 | 2018 |  | 500 | / | / | 5.04
Réduction de 10 % des consommations d'électricité dans les bâtiments communaux (14) |  | Efficience énergétique | Sensibilisation | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2017 | 2018 |  | 500 | / | / | 1.4
Prime pour l'achat de vélos électriques |  | Mobilité | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2015 |  |  | 1250/an | / | / | /
Points nœuds vélo "La wallonie Picarde à Vélo" |  | Mobilité | Sensibilisation | Wallonie Picarde | Wallonie Picarde | 2015 |  | ? | ? | / | / | /
|  |  |  | Ville de Chièvres |  |  |  | 300/an
Plateforme de covoiturage Carpool Plaza |  | Mobilité | Sensibilisation | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2015 |  | 300/an | 300/an | / | / | /
|  |  |  | Taxistop |  |  |  | ?
Séances d'information sur les économies d'énergie au quotidien |  | Efficience énergétique | Sensibilisation | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2017 | 2020 |  | 400/an | / | / | /
Remboursement des abonnements aux TEC et/ou à la SNCB pour le personnel communal |  | Mobilité | Financement | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2015 |  |  | 2000/an | / | / | /
Information sur les avantages des voitures au CNG |  | Mobilité | Sensibilisation | IDETA | Ville de Chièvres | 2016 | 2020 | ? | 300/an | / | / | /
|  |  |  | Ville de Chièvres |  |  |  | 300/an
Séance d'information sur les chaudières au gaz naturel |  | Efficience énergétique | Sensibilisation | ORES | Ville de Chièvres | 2017 | 2020 | ? | 300/an | / | / | /
|  |  |  | Ville de Chièvres |  |  |  | 300/an
Sensibilisation des entreprises à l'intérêt du télétravail et aux économies d'énergie |  | Efficiences énergitique | Sensibilisation | Ville de Chièvres | Ville de Chièvres | 2017 | 2020 |  | 750/an | / | / | /

## hypothèses
Action | éco tCO2 par changement | Facteur émissions | ktCO2/GWh
-20% éco énergie dans x entreprises | 1.76 | logement prod pétro | 0.2614
covoitureurs | 1.39 | logement autres | 0.075879
télétravailleurs | 1.39
utilisateurs transports en commun | 1.39 | tertiaire prod pétro | 0.26054
toitures à isoler | 1.08 | tertaire autres | 0.0206
cyclistes | 1.04
murs isolés | 0.72 | transport prod pétro | 0.26022
-10% chauffage dans x logements | 0.36 | Electricité | 0.11695
véhicules CNG | 0.34
chaudières GN | 0.31 | Gaz naturel | 0.20088
chassis | 0.18
-10% élec dans x logements | 0.1

## Feuil3
Axe | Action | Objectif | Economie tCO2 réalisée
1. Efficience énergétique | 20 % d'économie d'énergie de process de x entreprises | 6 | 10.56
1. Efficience énergétique | Efficience énergétique des bâtiments communaux |  | 13.85
1. Efficience énergétique | Optimisation de l'éclairage public |  | 26.88
1. Efficience énergétique | x toitures à isoler | 545 | 588.6
1. Efficience énergétique | x logements avec murs isolés | 182 | 131.04
1. Efficience énergétique | x remplacements de châssis et fenêtres | 545 | 98.1
1. Efficience énergétique | 10 % d'économie de chauffage dans x logements | 2000 | 720
1. Efficience énergétique | Remplacement de x chaudières par des chaudières GN à condensation | 566 | 175.46
1. Efficience énergétique | 10 % d'économie électrique dans x logements | 2000 | 200
1. Efficience énergétique | dans les entreprises, x covoitureurs | 60 | 83.4
1. Efficience énergétique | dans les entreprises, x télétravailleurs | 25 | 34.75
2. Mobilité | x cyclistes au quotidien | 200 | 208
2. Mobilité | x utilisateurs de transport en commun | 333 | 462.87
2. Mobilité | x véhicules au CNG | 1018 | 315.58
3. Production EnR | éolien |  | -
3. Production EnR | Petit photovoltaïque (Pt PV) |  | 99 | ± 350 installations
3. Production EnR | Grand photovoltaïque ( Gd PV) |  | 38 | ± 75 installations
3. Production EnR | Solaire thermique |  | 676 | ± 5 installations
3. Production EnR | Hydroélectricité |  | -
3882.09

## Feuil1
Axe | Action | Objectif | Economie tCO2 réalisée
1. Efficience énergétique | 20 % d'économie d'énergie de process de x entreprises | 6 | 10
1. Efficience énergétique | Efficience énergétique des bâtiments communaux |  | 325
1. Efficience énergétique | Optimisation de l'éclairage public |  | 154
1. Efficience énergétique | x toitures à isoler | 545 | 592
1. Efficience énergétique | x logements avec murs isolés | 182 | 131
1. Efficience énergétique | x remplacements de châssis et fenêtres | 545 | 99
1. Efficience énergétique | 10 % d'économie de chauffage dans x logements | 1091 | 394
1. Efficience énergétique | Remplacement de x chaudières par des chaudières GN à condensation | 566 | 175
1. Efficience énergétique | 10 % d'économie électrique dans x logements | 1091 | 106
1. Efficience énergétique | dans les entreprises, x covoitureurs | 50 | 70
1. Efficience énergétique | dans les entreprises, x télétravailleurs | 17 | 23
2. Mobilité | x cyclistes au quotidien | 166 | 173
2. Mobilité | x utilisateurs de transport en commun | 333 | 464
2. Mobilité | x véhicules au CNG | 1018 | 349
3. Production EnR | éolien |  | -
3. Production EnR | Petit photovoltaïque (Pt PV) |  | 99
3. Production EnR | Grand photovoltaïque ( Gd PV) |  | 38
3. Production EnR | Solaire thermique |  | 676
3. Production EnR | Hydroélectricité |  | -
TOTAL |  |  | 3878